河池市工程建设项目“拿地即开工”改革方案

为加快促进我市新建房屋建筑和市政基础设施工程开工速度，确保“六稳”落到实处，根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2021年广西持续优化营商环境行动方案的通知》（桂政办电〔2021〕68 号）、《广西壮族自治区人民政府关于做好中国（广西）自由贸易试验区首批自治区级制度创新成果复制推广工作的通知》（桂政函〔2021〕28 号）、《广西壮族自治区建筑工程施工许可管理实施细则（试行）》和《广西壮族自治区大数据发展局关于印发推行政务服务便民利民“微改革”工作实施方》（桂数发〔2021〕15号）等文件精神，按照项目组织推进特点，并结合优化营商环境改革方向和实际工作情况，推行“企业承诺+容缺审批+分阶段办理施工许可”制，实现社会投资类项目“拿地即开工”，特制定本方案。

一、实施范围

（一）河池市行政范围内已签订投资协议的招商引资项目及社会投资类工程建设项目；政府投资工程建设项目在取得立项批复后，可参照本方案办理。

（二）下列工程建设项目除外。

1.涉及易燃易爆危险品、危险化学品的生产和储存或者技术难度特别复杂的项目。

2.关系国家安全和生态安全、涉及重大生产力布局、重大公共利益的项目。

3.交通、水利、能源等领域的工程。

二、实施程序

（一）企业承诺。对于已签订投资协议的招商引资项目及社会投资类工程建设项目，项目建设单位在签订投资协议、意向书或《国有建设用地使用权出让合同》后，按照附件承诺书格式进行承诺。

（二）容缺审批与分阶段办理施工许可。建设单位可以申请一本施工许可证，也可以分基坑部分、地下室部分（含地基与基础分部工程，下同）和地上部分等三个阶段申请建筑工程施工许可（含质量安全监督手续）。住房城乡部门可以容缺规划总平审查、建筑设计方案审批、用地规划许可、工程规划许可等行政审批手续而直接办理建筑工程施工许可（基坑部分），如项目需进行基坑支护设计的，建设单位需提供基坑支护部分的施工图设计文件审查合格书。办理地下室部分施工许可时，应取得单独的地下室部分或者包含地下室部分《建设工程规划许可证》和地下室部分施工图设计文件审查合格书。办理地上部分施工许可时，该项目应该取得该项目工程规划许可、施工图设计文件审查合格等主要手续。地下室和地上部分可以合并办理，如分开办理时施工单位应该为同一个施工单位。

（三）施工及工程质量安全监督。建设单位、施工单位、监理单位项目负责人应该核实确认施工场地具备施工条件，因开挖产生的安全、邻里纠纷由参建责任单位自行承担。即将施工工序应该编制施工组织设计方案、专项方案或者需要专家论证的，应当按照规定程序完成编制、审核、审批或论证。根据施工许可的内容，质量安全监督部门及时进场依职责进行监督，直至完成施工许可的内容。在召开建筑工程质量安全监督首次进场会议时，参建单位需要提交建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人鉴订的《安全生产承诺书》和建设、勘察、设计、施工、监理单位的法定代表人签订的《项目质量责任授权书》以及相关项目负责人签订的《工程质量终身责任承诺书》给质量安全监督部门。

（四）其他并行审批或服务事项。首次核发建筑工程施工许可（基坑部分）后，工程建设项目审批综合服务窗口向城市管理执法局、自然资源局推送参建单位基本信息，城市管理执法局一次性告知如何办理占用与挖掘城市道路、砍伐城市树木、建筑垃圾处置核准以及因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施等市政建设审批手续，并做好审批指导服务工作；自然资源部门牵头加快规划总平审定、建筑设计方案联合审查工作。另外，自然资源局牵头具体负责第一阶段、第二阶段涉及的行政审批告知、协调工作，住房和城乡建设局负责第三阶段涉及的行政审批告知、协调工作，其他相关行政审批部门限时审批、反馈。

由工程建设项目审批综合服务窗口向供水、供电、供气、通信企业推送项目基本信息。供水、供电、供气、通信企业根据建设单位需求、计划，主动上门签约、施工等服务，执行零申请、零材料、零审批。水、电、气、通信等办理时限按优化营商环境专项指标执行。

三、“拿地即开工” 申请材料、容缺材料及后补时限

申请材料按照精简原则，凡是通过政府部门间信息共享可以获取的证明材料或者非核心且能通过事中事后监管补充的，一律不再要求企业提供，具体申请材料、容缺材料及后补时限详见附件。

四、其他要求

（一）本方案涉及的审批事宜由工程建设项目审批综合服务窗口统一收件、协调、出件。阶段申报材料一次性完整提供，相同材料无需重复提交，可多次使用。

（二）出现超许可阶段范围施工或其他违法违规行为的，相关部门有权责令停工，拒不执行的，撤销已作出的行政许可，并按未批先建进行行政处罚。

（三）地上和地下部分工程应该为同一家施工单位，建设五方责任主体必须履行职责，确保工程质量和施工安全。对因参建单位未按工程建设相关法律法规及规范施工造成的质量安全事故的，由其自行承担责任。

（四）项目参建单位对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

本通知自发布之日起实施，至2023年12月31日止。

附件：1.河池市建设工程项目“拿地即开工”承诺书

2.“拿地即开工”申请材料、容缺材料及后补时限

3.“拿地即开工”流程图

附件1

河池市建设工程项目“拿地即开工”承诺书

河池市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室：

申请施工许可容缺的要件及承诺内容（按申请要件及内容勾选）

□1.不动产权证

我单位承诺，项目用地批准手续中只提供《国有建设用地土地出让合同》的，不动产权证在工程竣工验收竣工前补齐。

□2.基坑施工阶段经审定的规划总平面图、建筑单体方案批复及建设工程规划许可证。

我单位承诺在办理主体施工许可（地下部分、地上部分）证前，提交经审定的规划总平面图、建筑单体方案批复及建设工程规划许可证。

□3.基坑施工阶段的施工图审查文件

我单位承诺依法依规选择设计单位，基坑开挖专项施工方案，需要进行基坑支护设计的应取得《房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》（基坑支护部分），并按照行业行规施工。

□4.在办理基础施工阶段施工许可证所需缴纳的费用

我单位承诺在取得施工许可（地上部分）之日起3个月内缴纳工会费用。

□5.安全文明施工承诺

我单位承诺严格遵守国家相关法律法规，及时办理和完善工程项目各项建设审批手续；

承诺履行工程建设质量和安全首要责任，严格遵守安全文明施工各项规定，严格做好风险管控和隐患排查双重预防工作，根据本工程的特点组织制定安全施工措施，严格做好安全隐患整改闭环，消除安全隐患。

承诺严格落实广西桂建通平台实名制各项要求，做到在建项目人员劳动合同签订率100%；从业人员上岗前个人身份信息采集入库率100%；施工现场从业人员劳动考勤、工资结算等信息记录率100%；用工实名制管理信息实施上传100%。

□6.不存在未批先建情形

我单位承诺我单位本次报备的该项目不存在未批先建情形，如未提供虚假信息，愿从重处罚。

□7.现场具备施工条件

我单位承诺现场施工已经具备施工条件，施工对应阶段施工组织设计已完成，并获批准，工人安全三级教育已进行，各工种已进行施工安全、技术交底，现场安全防护措施完备，基坑工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，需要有专项方案的或者专家论证的，都已经完成签批程序，并有同意实施明确意见。

□8.违约责任承诺

不履行上述承诺义务或者履行承诺义务不符合约定，承诺负担以下违约责任：无条件接受建设主管部门、城市管理执法部门约谈、通报、停工、诚信扣分、行政处罚等处理;对出现与审批、规范有差异而产生的风险和其他纠纷，或造成项目停工、整改、工期延误、无法通过规划核实、竣工验收等情况的，本单位自愿承担一切法律后果和利益损失；对造成严重后果无法采取改正措施消除影响的，承诺限期拆除或接受罚没、罚金等处理。对违约责任没有约定或者约定不明确的，本单位严格按法律法规执行。

□9.其他承诺内容：

承诺单位(盖章)

法定代表人：

联系电话：

承诺日期：

附件2

“拿地即开工”申请材料、容缺材料及后补时限

| 序号 | 办理事项 | 许可内容 | 申请材料 | 容缺材料 | 后补时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程施工许可（基坑部分） | 主要包括项目“三通一平”（通水、通电、通路，场地平整）、临时设施（如施工用房、项目部、推料仓库、冲洗槽等）、围挡施工、基坑支护和基坑开挖等 | 1.承诺书（原件纸质1份）； 2.施工许可阶段申请表（原件纸质1份）； 3.与人民政府签订的投资协议或者《国有建设用地使用权出让合同》； 4.施工合同（原件纸质1份）； 5.施工图设计文件审查合格书（需进行基坑支护设计的提供基坑支护部分）（原件纸质1份）； | 1.修建性详细规划或规划总平面图审定； | 办理地下室部分施工许可之前 | 合同可以是基坑部分的施工合同，也可以是整个项目的施工合同 |
|  |  |  |  | 2.建筑设计方案审批； |  |  |
|  |  |  |  | 3.建设工程规划许可证； |  |  |
|  |  |  |  | 4.建设用地规划许可证； | 办理建设工程规划许可之前 |  |
|  |  |  |  | 5.不动产权证； | 项目竣工验收之前 |  |
|  |  |  |  | 6.工会费缴费凭证； | 取得地上部分施工许可之日起3个月内 |  |
| 2 | 建筑工程施工许可（地下室部分） | 地基与基础分部工程 | 1.施工许可阶段申请表（原件纸质1份）； 2.单独的地下室部分或者包含地下室部分的《建设工程规划许可证》（含附件规划审批单）； 3.施工合同（原件纸质1份）； 4.施工图设计文件审查合格书（地下室部分）； | 1.不动产权证； | 项目竣工验收之前 | 合同可以是地下室部分的施工合同，也可以是整个项目的施工合同。如上个环节已经交整个项目的施工合同，此次不用再交 |
|  |  |  |  | 2.工会费缴费凭证； | 取得地上部分施工许可之日起3个月内 |  |
| 序号 | 办理事项 | 许可内容 | 申请材料 | 容缺材料 | 后补时限 | 备注 |
| 3 | 建筑工程施工许可（地上部分） | 地上部分的工程 | 1.施工许可阶段申请表（原件纸质1份）； 2.《建设工程规划许可证》（含附件规划审批单）； 3.施工合同（原件纸质1份）； 4.施工图设计文件审查合格书（地上部分）； | 1.不动产权证； | 项目竣工验收之前 | 合同可以是地上室部分的施工合同，也可以是整个项目的施工合同。如之前环节已经交整个项目的施工合同，此次不用再交 |
|  |  |  |  | 2.工会费缴费凭证； | 取得地上部分施工许可之日起3个月内 |  |
| 注：1.鉴于地下部分和地上部分施工许可办理条件、门槛差不多，建议申请单位合并办理，以免多次跑； 2.施工图设计文件审查合格书（地下部分、地上部分）应该包含消防、人防、抗震设防、绿色建筑、雷电装置设计等审查合格内容。 |  |  |  |  |  |  |

附件3