## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 宜州区电厂小区 |  |  | 项目编码 | 451200230440300082915
项目实施单位 |  | 403002-河池市住房保障和房产管理中心 |  |  | 主管部门 | 403-河池市住房和城乡建设局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 172.75 | 172.75 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 172.75 | 172.75 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 宜州区电厂小区属于2023年河池市本级老旧小区改造项目，位于河池市宜州区庆远镇山谷路84号，改造12栋楼，改造户数396户，改造面积2.3万平方米，改造项目预计投资340万元。改造任务：主体外墙、楼梯间（墙面、台阶、楼梯扶手）、层顶隔热防水层、路面硬化、围墙、线路、篮球场改造，路面白改黑、供水管网、不锈钢围栏安装、活动室、路灯、监控系统等。已获得2023年部分中央财政补助资金172.75万元。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2023年年底前100%完成小区改造项目开工任务。
年度绩效目标 |  | 2023年年底前完成小区里12栋楼主体外墙、楼梯间（墙面、台阶、楼梯扶手）、层顶隔热防水层、路面硬化、围墙、线路、篮球场改造，路面白改黑、供水管网、不锈钢围栏安装、活动室、路灯、监控系统等开工任务。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-03-20 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥2.3万平方米 | 5 | 2.3 | 5 | 已按发改委文件进行改造。
|  |  | 改造小区数 |  | ＝1个 | 5 | 1 | 5 | 已按发改委文件进行改造
|  |  | 改造楼栋数 |  | ＝12栋 | 5 | 12 | 5 | 已按发改委文件进行改造
|  |  | 改造户数 |  | ＝396户 | 5 | 396 | 5 | 已按发改委文件进行改造
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 0 | 0 | 未完工，无验收 | 工程未完工
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 2023年6月已开工，并取得开工许可证
|  | 成本指标 | 补助成本 |  | ≤172.75万元 | 10 | 172.75 | 10 | 本项目获得部分中央财政补助资金172.75万元，市财政局已按时下达预算指标。
| 效益指标 | 社会效益 | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达到预期目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老旧小区居民满意度 |  | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 受益居民满意度已达到80%