## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2023年既有住宅加装电梯自治区本级财政补助资金（36台） |  |  | 项目编码 | 451200230440300084324
项目实施单位 |  | 403002-河池市住房保障和房产管理中心 |  |  | 主管部门 | 403-河池市住房和城乡建设局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 553.84 | 553.84 | 110.5 | 19.95%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 553.84 | 553.84 | 110.5 | 19.95
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为了加快推进我市既有住宅加装电梯工作，根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年既有住宅加装电梯自治区本级财政补助资金的通知》（桂财建【2023】104号）精神，市财政下达2023年既有住宅加装电梯自治区本级财政补助资金，本次下达资金用于清算已通过竣工验收且取得电梯使用登记证的既有住宅加装电梯项目。对于符合桂建发{2019】7号文件规定补助条件的加装电梯，自治区将按“多退少补”的原则据实清算。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 2024年12月31日前完成项目资金拨付任务
年度绩效目标 |  | 按照《既有住宅加装电梯自治区本级补助资金拨付管理办法》（桂建发【2019】7号）相关规定，支持既有住宅加装电梯项目，2023年底完成补助资金拨付任务。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-01 |  | 预算执行（10分） | 1.9952
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持城市个数 |  | ≥1个 | 10 | 1 | 10 | 已向上级申请到河池市本级既有住宅加装电梯财政补助资金553.84万元。
|  |  | 支持建设的既有住宅加装电梯数量 |  | ≥36台 | 10 | 36 | 10 | 2023年11月21日市财政局为市本级既有住宅加装电梯36台下达预算指标553.84万元，市本级已竣工验收合格，且取得电梯使用许可证书达到拨付财政补助资金电梯36台。。
|  | 质量指标 | 财政补助资金支出合规性 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 按照桂建发【2019】7号、桂财建【2023】104号文件规定，下达的资金全部用于清算2022年12月31日前，已竣工验收且取得电梯使用登记证的既有住宅加装电梯项目。
|  |  | 财政补助资金兑现流程合规性 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 按照桂建发【2019】7号、桂财建【2023】104号文件规定，下达的资金全部用于清算2022年12月31日前，已竣工验收且取得电梯使用登记证的既有住宅加装电梯项目。
|  | 时效指标 | 财政补助资金兑现及时性 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 市财政局于2023.11下达市本级36台既有住宅加装电梯预算指标，因财政资金紧张原因，2023年12月31日前实际支付8台既有住宅加装电梯财政补助资金。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤553.84万元 | 10 | 553.84 | 10 | 2023年用于清算河池市本级36台既有住宅加装电梯的自治区财政补助资金总量控制在553.84万元以内。
| 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助对象负担的改善或影响程度 |  | 改善或影响程度（较高、明显、一般） | 10 | 达成预期指标 | 10 | 减轻补助对象经济负担明显。
|  | 社会效益 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已提高本市群众生活水平，达到预期指标。
|  | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达到预期指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 90 | 10 | 受益对象满意度达到90%。