## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 智慧物业试点项目 |  |  | 项目编码 | 451200210440300080501
项目实施单位 |  | 403002-河池市住房保障和房产管理中心 |  |  | 主管部门 | 403-河池市住房和城乡建设局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 20.0 |  | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、根据《数字河池发展“十四五”规划》关于“（六）数字社会：构建“社会数治”新体系”“数字社区建设”工作要求，探索数据驱动型的社区管理，整合社区内的人、地、物、事、组织、服务资源等数据，实现“一网统筹、事事入格”。实现对突发事件提早预知、提前部署，提升全域智能化管控水平。二、根据《自治区住房城乡建设厅等部门关于在全区保障性住房小区开展“阳光社区·美丽家园” 创建活动的通知》（桂建保〔2021〕3 号）文件精神，“健全保障性住房小区社会化管理体系，完善公共服务体系，开展社区公益服务、志愿者服务、群众性互助服务活动。到 2022 年，各地 50%以上的保障性住房小区创建成为“阳光社区·美丽家园”小区”，创建“阳光社区·美丽家园”小区，执行《广壮族自治区保障性住房小区创建“阳光社区·美丽家园”标准》，分为政府职责、小区管理、服务管理、环境管理和满意度调查等 5 大方面、24 项要求和 65项标准，每项要求细化为若干项具体标准。本项目主要为建设小区信息化管理平台。（非税收入安排20万元）
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 项目建设预计2022年12月31日前完工
年度绩效目标 |  | 2023年12月31日前完成智慧物业试点项目，实现小区智慧物业管理，完善保障性住房小区配套设施建设，信息化建设，便民服务设施，园林绿化等。推动实现住房保障标准化建设、数字化运营、规范化服务、智慧化监管。使小区人民充分享受住有居的荣誉感、幸福感、安全感。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-01-09 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 |  | ＝1个 | 20 | 0 | 0 | 因财政资金紧张，用款计划一直未批复，无法按年初计划进行建设。 | 因财政资金紧张，无项目启动资金
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 5 | 0 | 0 | 因财政资金紧张，无项目启动资金 | 因财政资金紧张，无项目启动资金
|  |  | 项目完工率 |  | ≥95% | 5 | 0 | 0 | 因财政资金紧张，无项目启动资金 | 因财政资金紧张，无项目启动资金
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 因财政资金紧张，无项目启动资金，未开始建设 | 因财政资金紧张，无项目启动资金
|  | 成本指标 | 安装成本控制数 |  | ≤200000元 | 10 | 0 | 10 | 因财政资金紧张，无项目启动资金 | 因财政资金紧张，无项目启动资金
| 效益指标 | 社会效益 | 提高保障性住房小区安全性 |  | 效果显著 | 30 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 因财政资金紧张，无项目启动资金 | 因财政资金紧张，无项目启动资金
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障性住房小区居民满意度 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 因财政资金紧张，无项目启动资金 | 因财政资金紧张，无项目启动资金