## Sheet1
附件2
2018年自治区人民政府为民办实事工程项目报表
填报单位：河池市住房和城乡建设局 |  |  |  | 填报人： |  |  |  | 联系电话：2308129
项目名称 | 资金筹措及使用情况 | [6 empty] | 自治区下达（或我市确定）的目标任务 | 工作完成进度（%） | 项目进展情况、存在问题及下一步工作计划 | 牵头单位 | 配合单位
| 计划筹措资金 |  |  |  |  | 全部资金到位情况 | 全部资金支出情况
| 合计 | 中央财政补助（万元） | 自治区财政安排（万元） | 市本级筹措（万元） | 县（区）筹措（万元）
合计
一、社保惠民项目
（一）城乡居民基本养老保险项目 | [7 empty] | 自治区下达当年参保人数任务160.5万人。 |  |  | 市人力资源社会保障局 | 各县（区）人民政府
（二）困难群众救助项目 | [7 empty] | 按月、及时足额发放救助资金 |  |  | 市民政局 | 各县（区）人民政府
（三）陆地边境0-3公里边民生活补助项目 | [7 empty] | 我市无任务 |  |  | 市民政局 | 各县（区）人民政府
（四）农村住房政策性保险项目 | [7 empty] | 筹措资金为全市793254户农村居民投保农村住房政策性保险，在2018年5月30日前完成各县（区）农房保险缴费 |  |  | 市民政局 | 各县（区）人民政府
（五）残疾人两项补贴项目 | [7 empty] | 按月足额发放补贴资金 |  |  | 市民政局 | 各县（区）人民政府
（六）农村计划生育家庭奖扶特扶项目 | [7 empty] | 为全市12630人发放农村部分计划生育家庭和计划生育（伤残和死亡）家庭奖励（特别）扶助金。 |  |  | 市卫生计生委 | 各县（区）人民政府
二、健康惠民项目
（一）城乡居民基本医疗项目 | [7 empty] | 自治区下达当年医保任务为参保率98%。 |  |  | 市人力资源社会保障局 | 各县（区）人民政府
（二）基本公共卫生服务项目 | [7 empty] | 2018年基本公共卫生服务项目补助资金人均55元。以2016年常住人口数349.9万人为基数，市县级财政以人均4.4元足额安排补助资金，市县资金筹措应为1539.56万元。 |  |  | 市卫生计生委 | 各县（区）人民政府
（三）艾滋病防治项目 | [7 empty] | 1.2018年全市艾滋病新发现报告病例数不高于2015-2017年3年平均数。 2.在治艾滋病病人病死率不高于2015年全区平均数。 |  |  | 市卫生计生委 | 各县（区）人民政府
三、教育惠民项目
（一）扩大农村学前教育资源项目 | [7 empty] | 涉及22所幼儿园38个单体工程，12月底前开工率90%以上 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
（二）农村义务教育学生营养改善计划项目 | [7 empty] | 按学生在校期间4元/人.天的标准为试点县（区）符合条件的学生提供营养膳食补助。每学期开学前将资金分解下达至学校。 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
（三）农村义务教育学校改造项目 | [7 empty] | 共249个单体项目，要求12 月底前开工率达到 90%。 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
（四）加强职业教育基础能力建设项目 | [7 empty] | 完成河池市卫生学校的药剂、宜州区职业教育中心的计算机应用等2个示范特色专业及实训基地项目建设任务。项目建设起止年限：2018-2019年。 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
（五）加强普通高中基础能力建设项目 | [7 empty] | 无任务 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
（六）学生资助项目
1.农村义务教育家庭困难寄宿生生活资助项目 | [7 empty] | 按照自治区下达的受助学生比例和人数足额安排应分担资金，春季学期6月底前、秋季学期12月底前按标准完成寄宿生生活费补助资金发放。 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
2.普通高中免学费项目 | [7 empty] | 在学期开学前收到上级资金文件后按文件规定时间内根据免学费学生人数及免学费补助标准将免学费补助资金下达至学校。 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
3.中等职业教育免学费项目 | [7 empty] | 在学期开学前收到上级资金文件后按文件规定时间内根据免学费学生人数及免学费补助标准将免学费补助资金下达至学校。 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
4.高等学校国家助学金项目 | [7 empty] | 无任务 |  |  | 市教育局 | 各县（区）人民政府
四、水利惠民工程
（一）中小河流治理项目 | [7 empty] | 实施3处河道整治工程，新建河堤及护岸7km，其中广西南丹县南丹河吾隘镇同贡村河段整治工程2.5km、广西东兰县九曲河城区（巴拉河段）防洪整治工程2km，广西都安县地苏河新苏河段整治工程2.5km。2018年12月31日前完成。 |  |  | 市水利局 | 各县（区）人民政府
（二）农村饮水安全巩固提升工程项目 | [7 empty] | 自治区下达我市目标任务巩固提升受益人口为31.7万人,年底绩效考评人数为25.4万人 |  |  | 市水利局 | 各县（区）人民政府
五、安居惠民项目
（一）城镇保障性安居项目—城市棚户区改造项目 | [7 empty] | 开工建设棚户区住房改造项目5890户(含2018年国家任务4334套，2018年自治区新增任务1556套作为2018—2020年三年滚动计划)。 |  |  | 市住房城乡建设局 | 各县（区）人民政府
（二）农村危房改造项目 | 62237.8 | 28343.24 | 27207.46 | 2865.9 | 3821.2 | 62464.9 | 76510.42 | 自治区于2018年7月30日、8月31日分两批下达我市2018年农村危房改造改造任务共计19106户（第一批7421户、第二批11685户），其中，建档立卡贫困户17849户（第一批7046户、第二批10803户），低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等其它3类重点对象1257户（第一批375户、第二批882户）。 | 截至12月31日，全市已开工18560户（建档立卡贫困户17178户，下同），开工率 97.14%（96.24 %）；竣工9487户（建档立卡贫困户8459户），竣工率49.65%（ 47.39%） | 项目进展情况：2018年自治区于7月30日、8月31日分两批下达我市农村危房改造任务共19106户（第一批7421户、第二批11685户），其中，建档立卡贫困户危房任务17849户（第一批7046户、第二批10803户），低保户等其他3类重点对象任务1257户（第一批375户、第二批882户）。截至12月31日，全市已开工18560户（建档立卡贫困户17178户，下同），开工率 97.14%（96.24 %）；竣工9487户（建档立卡贫困户8459户），竣工率49.65%（ 47.39%）。 存在问题：2018年任务艰巨，实施困难。根据自治区安排部署，原计划安排在2019年以后改造的危改户提前安排，并要求2018年12月底全面开工，2019年6月底前全面完成。由于自治区下达实施方案时间较晚，地方未有计划，导致地方配套资金到位难、建筑工人调配难等困难，部分县区已提出要调减任务，我局也将县区意见汇总上报，但自治区未同意我市调减2018年农村危房改造任务。 下一步工作计划：督促各县（区）加快工作进度，尚未全面开工的县（区）加快开工进度。 | 市住房城乡建设局 | 各县（区）人民政府
六、农补惠民项目
（一）农业生产发展资金—耕地地力保护项目 | [7 empty] | 按照各县（区）实地核定的耕地地力保护补贴面积和测算的补贴标准，对符合条件的耕地给予补贴，支持耕地地力保护。力争8月30日前完成补贴资金的发放工作。 |  |  | 市农业局 | 各县（区）人民政府
（二）农机具购置补贴项目 | [7 empty] | 完成自治区下达我市第一批补贴资金任务（500万元）的发放。2018年12月31日前完成任务。 |  |  | 市农机局 | 各县（区）人民政府
（三）“双高”基地良种补贴项目 | [7 empty] | 自治区下达2018年至2019年5月31日前“双高”基地建设任务4万亩，按照河绩办发[2018]23号要求，2018年12月31日前完成“双高”基地土地规模和良种良法化50%建设任务。 |  |  | 市“双高”办 | 各县（区）人民政府
七、生态惠民项目
（一）森林生态效益补偿项目 | [7 empty] | 完成90%以上的兑现率 |  |  | 市林业局 | 各县（区）人民政府
（二）基本农田整治项目 | [7 empty] | 共5个项目，实施总规模2614.0257公顷，要求6月30日前实现开工建设 |  |  | 市国土资源局 | 各县（区）人民政府
八、文化惠民项目
（一）村级公共服务中心示范项目 | [7 empty] | 自治区下达我市村级公共服务中心项目104个，2019年4月前完工。 |  |  | 市文化广电新闻出版体育局 | 各县（区）人民政府
（二）公共文化基础设施场所免费开放项目 | [7 empty] | 实施11个图书馆、12个文化馆、139个乡镇综合文化站免费开放。2018年12月底前完成。 |  |  | 市文化广电新闻出版体育局 | 各县（区）人民政府
（三）全民健身工程项目 | [7 empty] | 建设39个村级篮球场，2018年6月底前完工。 |  |  | 市文化广电新闻出版体育局 | 各县（区）人民政府
（四）农家书屋项目 | [7 empty] | 2018年12月31日前，完成自治区下达的1233个农家书屋出版物补充更新配送任务。 |  |  | 市文化广电新闻出版体育局 | 各县（区）人民政府
（五）儿童之家创建项目 | [7 empty] | 全市儿童之家创建工作任务275个，2018年12月底前完成。 |  |  | 市妇联 | 各县（区）人民政府
九、扶贫惠民项目
（一）支持贫困地区产业发展、基础设施建设项目 | [7 empty] | 在2018年11月15日前，完成2017年第二批至2018年第一批等6个批次的财政专项扶贫资金支持贫困地区的产业发展和基础设施建设项目。 |  |  | 市扶贫办 | 各县（区）人民政府
（二）水库移民新村建设项目 | [7 empty] | 建设水库移民新村项目72个，自治区要求2018年12月15日前完成任务。 |  |  | 市移民工作管理局 | 各县（区）人民政府
十、科技惠民项目
（一）农村公共照明项目 | [7 empty] | 自治区下达186个村屯公共照明设施建设试点，2018年12月31日前完成任务 |  |  | 市住房城乡建设局 | 各县（区）人民政府
（二）广播电视村村通工程项目 | [7 empty] | 建设9个乡镇广播电视发射台，2018年12月31日前完成任务。 |  |  | 市文化广电新闻出版体育局 | 各县（区）人民政府
（三）污染防治项目 | [7 empty] | 无任务 |  |  | 市环境保护局 | 各县（区）人民政府