## 2019年广西农村危房改造进度报表
2019年广西农村危房改造工程进度报表（截至2019年7月23日）
填报单位：河池市住房和城乡建设局 | [15 empty] | 填报人：龙铱澜 | [12 empty] | 联系电话：0778-2306320 | [14 empty] | 填报时间：2019年7月23日
序号 | 市、县名称 | 下达任务 |  |  |  |  | 开工情况 | [16 empty] | 竣工情况 | [16 empty] | 竣工面积（平方米） | 已落实的市县 配套资金(万元) |  | 已下达的市县 配套资金(万元) |  | 群众自筹或其他 (万元) |  | 县级财政已拨付各级补助资金 (万元) | 完成 投资 总额 (万元)
|  | 合计 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 开工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭 |  |  |  | 竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭
[8 empty] | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 |  | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 |  | 市级 | 县级 | 市级 | 县级 |  | 其中： 银行贷款
十二 | 河池市 | [5 empty] | 2089 | 1576 | 1566 | 7 | 3 | 132 | 130 | 1 | 1 | 308 | 298 | 8 | 2 | 73 | 72 | 1 | 0 | 642 | 350 | 344 | 4 | 2 | 78 | 76 | 1 | 1 | 167 | 163 | 3 | 1 | 47 | 46 | 1 | 0 | 22092 | 14.55 | 869.73 | 9.15 | 846.53 | 2977.83 | 0 | 1636.8945 | 2032.8345
| 市本级小计 | [5 empty] | 251 | 112 | 105 | 5 | 2 | 37 | 36 | 1 | 0 | 65 | 63 | 2 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 193 | 76 | 70 | 4 | 2 | 30 | 29 | 1 | 0 | 55 | 53 | 2 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.8 | 0 | 309.9045 | 953.7045
89 | 金城江区☆＊k | [5 empty] | 217 | 86 | 82 | 4 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 | 61 | 59 | 2 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 178 | 63 | 59 | 4 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 | 54 | 52 | 2 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 11206 |  |  |  |  | 643.8 |  | 309.9045 | 953.7045
90 | 宜州区 | [5 empty] | 34 | 26 | 23 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312
| 县级小计 | [5 empty] | 1838 | 1464 | 1461 | 2 | 1 | 95 | 94 | 0 | 1 | 243 | 235 | 6 | 2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 449 | 274 | 274 | 0 | 0 | 48 | 47 | 0 | 1 | 112 | 110 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9574 | 14.55 | 869.73 | 9.15 | 846.53 | 2334.03 | 0 | 1326.99 | 1079.13
91 | 罗城县★＊sk | [5 empty] | 365 | 285 | 285 |  |  | 19 | 10 |  |  | 51 | 47 | 4 |  | 10 | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 8 | 8 |  |  | 6 | 6 |  |  | 1198 |  |  |  |  | 611.53 |  | 15.3 | 626.83
92 | 环江县★＊sk | [5 empty] | 289 | 202 | 200 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 58 | 56 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 8.25 | 838.43 | 8.25 | 838.43 | 1200 | 0 | 1253.19 | 267
93 | 南丹县＊k | [5 empty] | 122 | 33 | 33 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171
94 | 天峨县☆＊k | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 凤山县★＊k | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 东兰县★＊k | 36 | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 巴马县★＊sk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 都安县★＊sk | [5 empty] | 77 | 60 | 60 |  |  | 4 | 4 |  |  | 7 | 7 |  |  | 6 | 6 |  |  | 20 | 17 | 17 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1735 |  |  |  |  | 101.5 |  | 40.5 | 14.3
99 | 大化县★＊sk | [5 empty] | 994 | 884 | 883 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 96 | 94 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 310 | 238 | 238 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669 | 0.9 | 24.1 | 0.9 | 8.1 | 250 | 0 | 18
说明：带“★”为国家扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“☆”为自治区扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“＊”为国家确定的集中连片特殊困难地区的县或享受相同待遇的县，“▲”为边境县或享受相同待遇的县，“≈”为8度地震高烈度设防县，“～”为7度地震高烈度设防县。“s”为少数民族自治区县(含待遇县）；“k”为54个考核贫困县（含天窗县）。
Note on C17: Administrator: 东兰县2018退出的任务