## 2019年广西农村危房改造进度报表
2019年广西农村危房改造工程进度报表（截至2019年8月23日）
填报单位：河池市住房和城乡建设局 | [15 empty] | 填报人：龙铱澜 | [12 empty] | 联系电话：0778-2306320 | [14 empty] | 填报时间：2019年8月23日
序号 | 市、县名称 | 下达任务 |  |  |  |  | 开工情况 | [16 empty] | 竣工情况 | [16 empty] | 竣工面积（平方米） | 已落实的市县 配套资金(万元) |  | 已下达的市县 配套资金(万元) |  | 群众自筹或其他 (万元) |  | 县级财政已拨付各级补助资金 (万元) | 完成 投资 总额 (万元)
|  | 合计 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 开工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭 |  |  |  | 竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 |  |  |  | 低保户 |  |  |  | 农村分散供养特困人员 |  |  |  | 贫困残疾人家庭
[8 empty] | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 |  | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 |  | 市级 | 县级 | 市级 | 县级 |  | 其中： 银行贷款
十二 | 河池市 | [5 empty] | 3238 | 2233 | 2214 | 17 | 2 | 424 | 423 | 1 | 0 | 510 | 506 | 4 | 0 | 71 | 70 | 1 | 0 | 1344 | 856 | 847 | 5 | 4 | 195 | 194 | 1 | 0 | 250 | 246 | 4 | 0 | 43 | 42 | 1 | 0 | 146021 | 313.65 | 845.63 | 8.25 | 838.43 | 10760.69 | 0 | 3231.0045 | 7150.0045
| 市本级小计 | [5 empty] | 342 | 167 | 158 | 7 | 2 | 45 | 44 | 1 | 0 | 91 | 89 | 2 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0 | 230 | 107 | 98 | 5 | 4 | 34 | 33 | 1 | 0 | 58 | 56 | 2 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 12986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.8 | 0 | 309.9045 | 953.7045
89 | 金城江区☆＊k | [5 empty] | 231 | 91 | 88 | 3 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0 | 62 | 60 | 2 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0 | 178 | 61 | 58 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | 0 | 52 | 50 | 2 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 11206 |  |  |  |  | 643.8 |  | 309.9045 | 953.7045
90 | 宜州区 | [5 empty] | 111 | 76 | 70 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 县级小计 | [5 empty] | 2896 | 2066 | 2056 | 10 | 0 | 379 | 379 | 0 | 0 | 419 | 417 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1114 | 749 | 749 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 192 | 190 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 133035 | 313.65 | 845.63 | 8.25 | 838.43 | 10116.89 | 0 | 2921.1 | 6196.3
91 | 罗城县★＊sk | [5 empty] | 957 | 545 | 545 |  |  | 257 | 257 |  |  | 155 | 155 |  |  | 0 |  |  |  | 360 | 204 | 204 |  |  | 98 | 98 |  |  | 58 | 58 |  |  | 0 |  |  |  | 28800 | 300 |  |  |  | 3957.39 |  | 310.41 | 4268
92 | 环江县★＊sk | [5 empty] | 379 | 263 | 256 | 7 |  | 35 | 35 |  |  | 70 | 68 | 2 |  | 11 | 11 |  |  | 111 | 55 | 55 |  |  | 13 | 13 |  |  | 37 | 35 | 2 |  | 6 | 6 |  |  | 7000 | 8.25 | 838.43 | 8.25 | 838.43 | 1200 |  | 1253.19 | 700
93 | 南丹县＊k | [5 empty] | 171 | 47 | 44 | 3 |  | 65 | 65 |  |  | 53 | 53 |  |  | 6 | 6 |  |  | 80 | 20 | 20 |  |  | 43 | 43 |  |  | 16 | 16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240
94 | 天峨县☆＊k | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 凤山县★＊k | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 东兰县★＊k | 36 | 35 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 巴马县★＊sk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 都安县★＊sk | [5 empty] | 99 | 80 | 80 |  |  | 6 | 6 |  |  | 7 | 7 |  |  | 6 | 6 |  |  | 20 | 17 | 17 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1735 |  |  |  |  | 101.5 |  | 40.5 | 14.3
99 | 大化县★＊sk | [5 empty] | 1290 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 543 | 453 | 453 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90300 |  |  |  |  | 4618 |  | 1317 | 974
说明：带“★”为国家扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“☆”为自治区扶贫开发工作重点县或享受相同待遇的县，“＊”为国家确定的集中连片特殊困难地区的县或享受相同待遇的县，“▲”为边境县或享受相同待遇的县，“≈”为8度地震高烈度设防县，“～”为7度地震高烈度设防县。“s”为少数民族自治区县(含待遇县）；“k”为54个考核贫困县（含天窗县）。
Note on C17: Administrator: 东兰县2018退出的任务