附件3

政府投资类项目行政审批流程图——城镇老旧小区改造项目（19个工作日）

工程建设项目审批管理系统

第一阶段-立项用地规划许可阶段

12个工作日（发展改革委局牵头）

建设单位申请

建设用地规划许可证核发

（3个工作日）

第二阶段-工程建设许可阶段

3个工作日（自然资源局牵头）

建设单位申请

第三阶段-施工许可阶段

1个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

第四阶段-竣工验收阶段

3个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

审批管理

系统

建设项目用地预审与选址意见书核发

（6个工作日）

400万以上

注：1、已纳入国家和自治区改造计划的政府投资类城镇老旧小区改造项目，原则上不再编制和审批项目建议书和可行性研究报告，由建设单位根据居民意愿调查结果组织编制项目改造方案，改造方案应达到可行性研究报告编制深度，明确项目实施主体、改造范围、改造面积、改造内容（分为基础类、完善类和提升类3类改造内容）、投资估算、用地规划情况、建设工程方案、资金筹措方案、招标方案等内容。

2、级发展改革部门会同本级住房城乡建设部门共同牵头组织本级财政、自然资源、公安、消防等相关职能部门和电力、水务、燃气、通信、有线电视等相关单位对改造方案进行联合审查，审查通过且由自然资源部门核定无需办理用地预审和选址意见书的，由本级发展改革部门批复改造方案，作为初步设计、工程建设、施工许可、竣工验收等环节审批的依据。

3、改造方案批复总投资在400万元以下（不含400万元）的项目，不再审批初步设计和项目概算。

4、不涉及土地权属变化、不改变用地性质、对环境影响小的项目，无需办理建设项目用地预审与选址意见书、建设用地改变用途审核、建设用地规划许可等用地手续和环评手续。

5、不增加建筑面积、不改变既有建筑功能和结构的项目，无需核发建设工程规划许可证。

6、涉及新增、改建和扩建建筑面积、改变既有建筑功能和结构的项目，由各级建设工程规划许可部门根据审查通过的改造方案直接办理建设工程规划许可证审批手续。

7、不涉及建筑主体结构变动的项目，建设单位出具设计质量承诺书后，免于施工图审查。涉及建筑主体结构变动的项目，施工图由建设单位委托施工图审查机构进行审查。

项目改造方案联合审查（方案应达到可行性研究报告编制深度，在工改系统使用“政府投资项目可行性研究报告审批”事项，办理时限6个工作日）

政府投资项目初步设计审批（含项目概算，6个工作日）

审批管理系统

审批管理

系统

审批管理

系统

建设工程规划许可证核发

（3工作日）

建筑工程施工许可证核发（含建设工程质量安全监督手续）

（1个工作日）

不增加建筑面积、不改变既有建筑功能和结构的项目

联合验收（工程质量、规划、消防备案、档案等），供水、排水、供气、供电、通信等市政公用设施接入（2个工作日）

出具联合验收意见书，不动产登记（即办）（0.5个工作日）

现场核验（0.5个工作日）