附件4

一般社会投资项目审批流程图（核准类17个工作日，备案类14.5个工作日）

工程建设项目审批管理系统

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

项目策划生成

确定建设条件、规划条件。未经策划的项目完成项目选址与用地预审（适用核准类项目）

地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证等（每个事项10个工作日）

建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批

第二阶段可并联或并行办理其他事项

新建、改建、扩建建设工程避免危害气象

探测环境审批

风景名胜区内建设活动审批

江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批

建设项目安全设施设计审查

乡村建设规划许可

市政设施建设类审批

工程建设涉及城市绿地、树木审批

第四阶段可并联或并行办理其他事项

雷电防护装置竣工验收

生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

核准类项目

固定资产投资项目核准

（3个工作日）

第一阶段-立项用地规划许可阶段

3个工作日（自然资源局牵头）

建设单位申请

建设工程规划类许可证核发（修建性详细规划或工程设计方案的总平面图、建设工程规划设计方案联合审查）（8工作日）

应建防空地下室的新建民用建筑项目防空地下室防护设计（规划）审查

（8个工作日）

联合踏勘

第二阶段-工程建设许可阶段

8个工作日（自然资源局牵头）

建设单位申请

第三阶段-施工许可阶段

1个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

第四阶段-竣工验收阶段

5个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

审批管理

系统

国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记

（0.5个工作日）

注：1、地震灾害危险性评估、地质安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测等评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2、市本级社会投资流程图的全流程总审批时限为17个工作日（核准类）、14.5个工作日（备案类），各审批阶段审批时限如上图。各县（区）根据实际测定公布，总审批时限不超过35个工作日。

3、供水、排水、供气、供电、通信等市政公用设施报装于第二阶段工程规划许可证核发并行办理。

供水、排水、供气、供电、通信等市政公用设施报装

备案类项目

第一阶段可并联或并行办理其他事项

航道通航条件影响评价审核

第三阶段可并联或并行办理其他事项

拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核

拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核

国有建设用地使用权批准

固定资产投资项目节能审查

取水许可

生产建设项目水土保持方案审批

一般建设项目环境影响评价审批

第一、二阶段可并联或并行办理事项

建设用地、临时建设用地规划许可

城市建筑垃圾处置核准

涉及国家安全事项的建设项目审批

宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可

洪水影响评价类审批

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批

建设工程文物保护许可

审批管理

系统

审批管理

系统

审批管理

系统

建筑工程施工许可（含建设工程质量安全监督手续办理）

（1个工作日）

建设工程消防设计审查

（1个工作日）

应建防空地下室的新建民用建筑项目防空地下室防护设计（施工）审查

（1个工作日）

固定资产投资项目备案

（网上自行备案）

供水、排水、供气、供电、通信等市政公用设施接入（1个工作日）

施工图设计文件审查（联合审图，含人防、消防、技防、抗震设防、绿色建筑等）

雷电防护装置设计审核

符合河政办发〔2022〕28 号第六条规定的，召开国土空间规划会议审查（10个工作日）

联合验收（规划、人防、消防、档案、竣工验收备案等）

出具联合验收意见书

现场

核验

4.5个工作日

自行委托审图机构对施工图设计文件技术审查（含人防、消防、技防、抗震设防、绿色建筑等）（5个工作日）