附件6

社会投资一般工业类建设项目审批流程图（14.5个工作日）

与自然资源部门签订国有建设用地使用权土地出让合同

第一阶段-立项用地规划许可阶段

自行网上备案（自然资源局牵头）

建设单位申请

建设工程规划类许可证核发（修建性详细规划或工程设计方案的总平面图、建设工程规划设计方案联合审查

8工作日）

应建防空地下室的新建民用建筑项目防空地下室防护设计（规划）审查

（8个工作日）

现场联合踏勘

第二阶段-工程建设许可阶段

8个工作日（自然资源局牵头）

建设单位申请

第三阶段-施工许可阶段

1个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

第四阶段-竣工验收阶段

5个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

审批管理

系统

国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记

（0.5个工作日）

注：该审批流程需满足以下事项：

1.该一般工业项目为新建设一座工业厂房，用于一般的工业生产和贮存活动，不用于生产和贮存任何需要特殊条件的货物（食品、化学品或医药品等），该厂房不在工业园区内。

2.已经通过招拍挂方式取得土地，但尚未签订国有建设用地使用权土地出让合同。

3.符合规划管控要求，不侵占农用地、生态控制线等。

4.是新建项目，该土地不涉及古树名木、自然水资源、矿产资源、自然保护区、历史文物、军事管制等特殊管控条件。

供水、排水、供电等市政公用设施报装

第一、二阶段可并联或并行办理事项

建设用地、临时建设用地规划许可

城市建筑垃圾处置核准

审批管理

系统

审批管理

系统

审批管理

系统

建筑工程施工许可（建设工程质量监督手续办理）

（1个工作日）

建设工程消防设计审查

（1个工作日）

应建防空地下室的新建民用建筑项目防空地下室防护设计（施工）审查

（1个工作日）

固定资产投资项目备案

（网上自行备案）

供水、排水、供电等市政公用设施接入（1个工作日）

建设单位自行委托第三方审图机构对施工图设计文件进行技术审查（含消防、人防、技防、抗震设防、防雷、绿建等）（5个工作日，不计入审批部门审批时限）

联合验收（规划核实、人防备案、消防验收或备案、档案、竣工验收备案等）

出具联合验收意见书

现场

核验

4.5个工作日