附件7

社会投资低风险项目审批流程图（5个工作日）

工程建设项目审批管理系统

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评价：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证等

联合踏勘

供水、排水、供气、供电、通信等市政公用设施报装

审批管理

系统

审批管理

系统

项目策划生成

确定建设条件、规划条件。

第一阶段-立项用地规划许可阶段

0.5个工作日（自然资源局牵头）

建设单位申请

建设工程规划类许可证核发（含修建性详细规划或工程设计方案的总平面图审定、建设工程规划设计方案联合审查）

（3工作日）

第二阶段-工程建设许可阶段与施工许可阶段合并办理

3个工作日（自然资源局牵头）

建设单位申请

第四阶段-竣工验收阶段

1.5个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

审批管理

系统

联合验收（规划、消防验收或备案、档案、竣工验收备案等）（0.5个工作日）

注：1.项目适用范围：

（1）总建筑面积不大于10000平方米、建筑高度不大于24米功能单一、技术要求简单的标准厂房、普通仓库等社会投资低风险产业类项目。

（2）跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的钢筋混凝土结构多层厂房或仓库（甲、乙、丙类厂房或仓库除外）。

2.上述范围内的项目，其原办理施工许可证前开展施工图设计文件审查的模式转变为办理施工许可证后开展质量检查，由各县（区）住房城乡建设局统一通过政府购买服务的方式，委托具备相应资质的技术审查服务机构对施工图设计文件进行质量检查，检查费用由各县（区）财政部门承担。被委托的技术审查服务机构应当在项目取得施工许可证后 10 个工作日 内， 按照法律、法规、规章、现行规范标准及相关要求完成质量检查。质量检查合格的，技术审查服务机构应当出具质量检查合格书，并对检查合格的图纸及相关资料加盖技术审查服务机构签章。质量检查不合格的，技术审查服务机构应当出具质量检查不合格意见， 勘察、设计单位应在 5 个工作日内完成整改， 整改后的施工图设计文件应重新提交技术审查服务机构进行复查，技术审查服务机构应在 3 个工作日内完成复查工作。未按照相关要求在整改期限内完成整改或拒不整改的项目，由各县（区）住房城乡建设局责令建设单位停止施工或使用，直至质量检查合格后方可复工。

3.供水、排水、供气、供电、通信等市政公用设施报装于第二阶段并行办理。

建筑工程施工许可（建设工程质量监督手续办理）

（3个工作日）

固定资产投资项目备案（网上自行备案）

）

供水、排水、供气、供电、通信等市政公用设施接入（1个工作日）

出具联合验收意见书，国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记（0.5个工作日）

第一、二阶段可并联或并行办理事项

建设用地、临时建设用地规划许可（1个工作日）

现场核验（0.5个工作日）