附件8

社会投资带方案出让类项目审批流程图（ 14个工作日）

市政设施建设类审批

工程建设涉及城市绿地、树木审批

拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核

第四阶段可并联或并行办理其他事项

雷电防护装置竣工验收

工程建设项目审批管理系统

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

完成项目备案（备案类项目）

形成设计方案

审批管理系统

区域评价：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证等

第二、三阶段-工程建设许可和施工许可阶段

9个工作日

建设单位申请

建设单位申请

主线

第二、三阶段可并联或并行办理其他事项

项目策划生成

第一阶段-立项用地规划许可阶段

建设工程规划类许可证核发

（3个工作日）

审批管理系统

联合验收（规划、人防、消防验收或备案、档案、竣工验收备案等）（4个工作日）

固定资产投资项目节能审查

供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用设施报装手续提前到开工前办理

第四阶段-竣工验收阶段

5个工作日

建筑工程施工许可（建设工程质量监督手续办理）

（1个工作日）

建设工程消防设计审查

（1个工作日）

应建防空地下室的新建民用建筑项目防空地下室防护设计（施工）审查

（1个工作日）

| 编制及联合审 图 | 建筑施工图（勘察）设计文件 |
| --- | --- |
|  | 消防、技防设计文件 |
|  | 人防设计文件 |
|  | 雷电防护装置设计文件 |
|  | 建筑节能、绿色建筑、可再生能源技术应用 |
| 建设工程验线 |  |

| 联合测绘 | 规划条件核实测量 |
| --- | --- |
|  | 人防测量 |
|  | 用地复核验收宗地测绘 |
|  | 不动产测绘 |
| 检测 | 消防设施技术检测 |
|  | 人防工程防护设备产品检测 |
|  | 防雷装置检测 |

出具联合验收意见书

，国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记（0.5个工作日）

施工图设计文件审查（联合审图，含人防、消防、技防、抗震设防、绿色建筑等）（5个工作日，不计入审批部门审批时限）

拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核

现场核验（0.5个工作日）

辅线

备注：1.本流程图示范文本适用于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目，交通、水利、能源等专业领域的工程建设项目审批流程图由相关行业主管部门另行制定。

2.辅线审批事项、技术审查或第三方行为事项与行政审批主线事项并联或者并行办理，不另行计算用时。

3.各审批阶段审批事项的审批时限另行制定。

— 7 —