附件9

社会投资加装电梯项目审批流程图（21个工作日）

项目业主同意加装电梯手续（10个工作日）

第一阶段-立项用地规划许可阶段

10个工作日（住房和城乡建设局牵头）

建设单位申请

建设工程规划类许可证核发（含修建性详细规划或工程设计方案的总平面图审定、建设工程规划设计方案联合审查）

（8工作日）

第二阶段-工程建设许可阶段

7个工作日（自然资源局牵头）

建设单位申请

第三阶段-施工许可阶段

1个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

第四阶段-竣工验收阶段

3个工作日（住房城乡建设局牵头）

建设单位申请

建设单位自行委托审图机构施工图设计文件审查（联合审图，含消防等）（3个工作日，不计入审批部门审批时限）

审批管理

系统

联合验收（工程质量、规划、消防验收备案、档案等）（2.5个工作日）

注：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

审批管理

系统

审批管理

系统

建筑工程施工许可证核发（含建设工程质量安全监督手续）

（1个工作日）

除设备以外造价未超过30万元的，无需办理施工许可

消防验收备案（即办件）

现场核验（0.5个工作日）