附件10

公路工程类项目审批流程图（100个工作日）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

工程建设项目审批管理系统

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

项目策划生成

确定建设条件、规划条件。未经策划的项目完成项目建议书审批

审批管理

系统

第一阶段-立项用地规划许可阶段

35个工作日

建设单位申请

第一阶段可并联或并行办理其他事项

公路建设项目设计文件审批

公路工程建设项目质量监督手续办理

第二阶段-工程建设许可阶段

30个工作日

建设单位申请

第三阶段-施工许可阶段

25个工作日

建设单位申请

第四阶段-竣工验收阶段

10个工作日

建设单位申请

公路建设项目施工许可

公路建设项目竣工验收

第二阶段可并联或并行办理其他事项

风景名胜区内建设活动审批

第三阶段可并联或并行办理其他事项

建设工程招投标情况书面报告

使用林地及在自然保护区建设审批

建设工程施工招标文件澄清或修改备案

（最高投标限价备案）

国有建设用地使用权批准

水土保持方案审批

一般建设项目环境影响评价审批

注：强制性中介和评估事项包括：地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全预评价、消防设施检测、特定工程和场所防雷装置检测、特种设备检验检测等，建设单位可根据工程项目在相应阶段办理。

第一、二阶段可并联或并行办理事项

涉及国家安全事项的建设项目审批

洪水影响评价类审批

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批

建设工程文物保护许可

审批管理

系统

审批管理

系统

审批管理

系统

建设项目安全条件审查

航道通航条件影响评价审核

选址意见书核发

政府投资项目可行性研究报告审批

建设项目用地预审

— 7 —