附件11

水利工程类项目审批流程图（90个工作日）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

建设单位申请

第二、三阶段可并联或并行办理事项

第一、二阶段可并联或并行办理事项

工程建设项目审批管理系统

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

确定建设条件、规划条件、水资源论证。未经策划的项目完成项目建议书审批

审批管理系统

第一阶段-立项用地规划许可阶段

30个工作日

建设单位申请

建设工程规划类许可证核发

水利工程开工报告备案

第二阶段-工程建设许可阶段

30个工作日

建设单位申请

第三阶段-施工许可阶段

20个工作日

第四阶段-竣工验收阶段

10个工作日

建设单位申请

审批管理

系统

水利工程建设项目竣工验收

涉及国家安全事项的建设项目审批

水利基建项目初步设计文件审批

国有建设用地使用权批准

水土保持方案审批

注：强制性中介和评估事项包括：地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全预评价、消防设施检测、特定工程和场所防雷装置检测、特种设备检验检测等，建设单位可根据工程项目在相应阶段办理。

第一阶段可并联或并行办理其他事项

建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批

第二阶段可并联或并行办理其他事项

新建、改建、扩建建设工程避免危害气象

探测环境审批

风景名胜区内建设活动审批

第三阶段可并联或并行办理其他事项

市政设施建设类审批

工程建设涉及城市绿地、树木审批

拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核

建设工程文物保护许可

审批管理

系统

审批管理

系统

取水许可

政府投资项目可行性研究报告审批

项目策划生成

建设用地、临时建设用地规划许可

洪水影响评价类审批

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批

一般建设项目环境影响评价审批

航道通航条件影响评价审核

水利工程项目招标事项（招标文件的修改澄清、招标文件、招标投标情况书面报告与公告、中标通知书）备案

移民安置规划报告审核

建设项目使用林地可行性报告或者林地现状调查表

江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批

拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核